Дорожная карта РКПМО по направлению

«Развитие региональной  системы оценки качества образования»

в МОУ СОШ села Середниково Шатурского муниципального района в 2008г.

| Сроки | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Апрель | 1. Разработать Положение о школьной системе оценки качества образования | Соколова Т.В. Ступина Т.Н. |
|  | 2. Участие в пробном едином государственном экзамене по математике | Ступина Т.Н. |
|  | 3. Проведение пробного единого государственного экзамена по русскому языку. | Ступина Т.Н. |
| Май | 1. Участие в едином государственном экзамене по обществознанию. | Ступина Т.Н. |
| Май-июнь | 1. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11-х кл. (ЕГЭ) | Ступина Т.Н. |
|  | 2. Подготовка Публичного доклада директора школы | Администрация |
|  | 3. Передача первичных данных ОУ для мониторинга качества образования. | Соколова Т.В. |
|  | 4. Анализ результатов ЕГЭ. | Ступина Т.Н. |
| Август | 1. Размещение Публичного доклада на сайте. | Воронцова Ю.Г. |
| Сентябрь-октябрь | 1. Проведение исследований социальной толерантности учащихся старших классов на репрезентативной выборке | Жевна Т.В. |
|  | 2. Разработка примерного портфолио учащегося МОУ, учитывающего внеучебные достижения | Жевна Т.В. |
|  | 3. Разработка методических рекомендаций по формированию и ведению портфолио, учитывающего внеучебные достижения | Жевна Т.В. |
| Ноябрь - декабрь | 1. Разработка методики и инструментария ведения мониторинга профессиональной деятельности учителя с учетом результативности учебной (ЗУНы) и внеучебной деятельности (компетентности, надпредметные понятия, социальный опыт) | Соколова Т.В. Воронцова Ю.Г. |
|  | 2. Разработка методических рекомендаций по формированию и ведению учительского портфолио | Соколова Т.В. Воронцова Ю.Г. |
|  | 3. Анализ итогов работы в рамках РКПМО | Администрация |