Дорожная карта РКПМО по направлению

«Развитие региональной  сети общеобразовательных учреждений»

в МОУ СОШ села Середниково Шатурского муниципального района в 2008г.

| Сроки | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1. Разработка плана мероприятий по подготовке школы к новому учебному году. | Администрация |
|  | 2. Подготовка списков управленческих и педагогических кадров на курсы повышения квалификации | Ступина Т.Н. |
| Март | 1. Составление сметы капитального ремонта спортивного зала. | Барышева О.Н. |
| Июнь-август | 1. Проведение ремонтных работ в МОУ. | Барышева О.Н. |
|  | 2. Поставка оборудования и учебных пособий для кабинетов. | Соколова Т.В. |
| Август-сентябрь | 1. Участие в общественных слушаниях по вопросам развития сети. | Соколова Т.В. |
|  | 2. Организация подвоза учащихся в школу. | Барышева О.Н. |
|  | 3. Организация школьного питания | Жевна Т.В. |
| Сентябрь | 1. Анализ выполнения показателей РКПМО по средней наполняемости классов в МОУ. | Соколова Т.В. |
| Декабрь | 1. Анализ итогов работы. | Администрация |